## ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 5 «СОНЕЧКО»

## Наказ

20.09. 2023                                                                                                            № ______

Про створення робочої і моніторингової

груп та проведення комплексного

самооцінювання за чотирма напрямками

Відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 41, частини 3 ст.48) та «Про дошкільну  освіту» Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених Наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО № 5, з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у ЗДО, постійного підвищення якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

- Провести:

- у 2023-2024 н.р. комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом: Освітнє середовище в ЗДО; (1 етап)

-у 2024-2025 н.р. комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом: Система оцінювання здобувачів освіти; (2 етап)

- у 2025-2026 н.р. комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом: Педагогічна діяльність педагогічних працівників; (3 етап)

- у 2026-2027 н.р. комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом: Управлінські процеси в ЗДО; (4 етап)

2. Призначити заступника директора Галину Фединяк відповідальною особою із забезпечення якості, забезпечення оперативного керування процесом вивчення.

3.   Затвердити склад робочих груп за кожним напрямом. (Додаток 1).

4. Затвердити орієнтовний План роботи робочих груп з проведення самооцінювання. (Додаток 2).

5. Відповідальній особі Оксані Назарчук:

5.1. координувати результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення якості;

5.2. систематично проводити навчання з членами робочих груп та педагогами щодо визначення і аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості;

5.3. узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої діяльності закладу освіти;

5.4. підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності.

6. Членам робочої групи:

6.1. використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу;

6.2. підготувати перелік запитань для проведення анкетування серед педагогічних працівників, батьків  за напрямами відповідно до критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

6.3. підготувати звіт  до закінчення періоду вивчення за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення освітньої діяльності.

7. Заслухати звіти про результати самооцінювання на засіданнях педагогічної ради у травні 2024 -2027 р.р. (згідно етапів вивчення) та врахувати її рішення при коригуванні  освітньої програми та річного плану роботи ЗДО на навчальний рік.

8. Оприлюднити звіт про результати самооцінювання та спостереження на сайті ЗДО.

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор        _____________                           Г. ФЕДИНЯК

З наказом ознайомлені:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Додаток 1

до наказу  ЗДО № 5

№ ___  від   20.09. 2023

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з вивчення та самооцінювання освітнього середовища закладу

1. Галина Фединяк – директор ЗДО;

2. Оксана Назарчук., вихователь - методист, голова робочої групи;

3. Тетяна Беркалюк,  медична сестра;

4. Ірина Бондар, вихователь;

5. Наталія Пікалюк, вихователь;

6.  Ірина Дика, голова член батьківського комітету;

Додаток 2

Наказ  ЗДО №5
20.09. 2023 №

План роботи
робочої групи з проведення самооцінювання за напрямом
«Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

| № з/р | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовчий етап |  |  |  |
| 1. | Ознайомлення робочої групи з методичними рекомендаціями з питань формування ВСЗЯО, положенням про ВСЗЯО, шкалою оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО. Опрацювати Порадник «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти» | 05.09.2023 | Керівник групи |
| 2. | Затвердження робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Освітнє середовище ЗДО» |  | Директор |
| 3. | Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом оцінювання «Освітнє середовище ЗДО» | 10.09.2023 | Члени робочих груп |
|  | Опрацювати інструментарій та методи збору інформації (спостереження, вивчення документації, опитування, анкетування) |  |  |
|  | Розробити опитувальники анкети, узгодження їх змісту відповідно до методичних рекомендацій |  |  |
| Діяльнісний етап |  |  |  |
| 1. | Проведення навчання з членами робочих груп щодо визначення і аналізу відповідних компонентів ВСЗЯО | Жовтень - березень | Керівник групи Члени робочих груп |
| 2. | Провести опитування серед педагогічних працівників, батьків за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» |  |  |
| 3. | Здійснити самоаналіз за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» (форма спостереження за освітнім середовищем у закладах дошкільної освіти. Порадник «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти» ) |  |  |
| 4. | Здійснення спостереження за освітнім середовищем ЗДО № 5 |  |  |
| Узагальнюючий етап |  |  |  |
| 1. | Опрацювати накопичені матеріали та узагальнити результати самооцінювання та визначення рівня освітньої діяльності ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти». | Травень 2024 | Керівник групи Члени робочих груп |
| 2. | Підготовка звіту за результатами само оцінювання за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти». |  |  |
| 3. | Оприлюднити результати за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» на педагогічній раді |  |  |
| 4. | Прийняти управлінські рішення (ухвали педагогічної ради, накази директора) |  |  |