Програма

моніторингових досліджень ЗДО № 5  на 2023-2024 навчальний рік

«Безпечне освітнє середовище»

Мета: забезпечити своєчасний збір, обробку й аналіз інформації як необхідні умови прийняття ефективних обґрунтованих  управлінських рішень, спрямованих на реалізацію якісного освітнього процесу.

| № з/п | Об’єкти дослідження | Показники дослідження | Питання моніторингових досліджень | Інструментарій | Термін проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безпечне фізичне середовище закладу освіти | Освітнє середовище | 1.Моніторинг за дотриманням безпечного освітнього середовища (огляд приміщень, спортивної зали, території закладу, спортивного майданчику) 2.Які дії вживаються за його результатами? | Огляд Акти | Серпень 2023 Січень 2024 | Вихователь - методист, Робоча група |
| 2. | Наявність необхідних для освітнього процесу та виконання освітньої програми приміщень відповідно до наповнюваності | Групові кімнати | 1.Яких приміщень не вистачає? Як планується вирішувати це питання? Наскільки раціонально використовуються наявні приміщення? Які управлінські рішення приймаються для оптимізації наповнюваності та раціонального використання приміщень? Чи можливе переобладнання приміщень? | Аналіз статистичних даних | Жовтень 2023 | Вихователь - методист, Робоча група |
| 3. | Забезпеченість обладнанням груп і приміщень для виконання освітньої програми | Групові кімнати | Наскільки наявне обладнання сприяє виконанню освітньої програми? Що потрібно зробити для забезпечення груп і приміщень необхідним обладнанням? Що робиться керівництвом закладу? | Фокус-група | Листопад 2023 | Вихователь - методист, Робоча група |
| 4. | Архітектурна доступність приміщень та території | Будівля та територія закладу | Чи забезпечена архітектурна доступність закладу освіти? Чи відбувається адаптація приміщень та території закладу відповідно до принципів універсального дизайну? Що потрібно зробити у цьому напрямку? | Огляд Аналіз документів | Грудень 2023 | Завгосп, Робоча група |
| 5. | Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності | Журнали інструктажів | Чи насправді проводяться у закладі навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності і надання домедичної допомоги? Чи розроблені та використовуються працівниками правила дій у разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу? | Інтерв’ювання педагогів | Січень 2024 | Вихователь - методист |
| 6. | Використання мережі Інтернет | заклад | Чи застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет? Чи забезпечені робочі місця педагогічних працівників доступом до мережі? Чи забезпечено доступ до бездротової мережі? Чи забезпечено доступ для учнів до мережі? | Опитування Анкетування | Березень 2024 | Вихователь – методист, Робоча група |
| 7. | Організація харчування |  | Наскільки задоволені учасники освітнього процесу організацією харчування в закладі, у тому числі – умовами та графіком харчування, асортиментом та якістю страв? Чи сприяє заклад освіти формуванню культури здорового харчування? Що робиться у закладі для покращення умов, асортименту та якості харчування? | Анкетування | Березень 2024 | Вихователь – методист, Робоча група |
| 8. | Попередження та протидія булінгу | Учасники освітнього процесу | Як реалізується політика попередження та протидії булінгу? Чи реалізуються заходи з протидії дискримінації? Чи залучалися до роботи з запобігання та протидії булінгу правоохоронні органи? Яка інформаційно-просвітницька робота з батьками проводиться щодо протидії булінгу, насилля, кібербезпеки? Наскільки вона є дієвою? Які види і форми навчання педагогічних працівників використовуються закладом освіти для оволодіння ними діагностики і раннього виявлення булінгу, ознак насилля у дитячому колективі? Яка частка здобувачів освіти, в тому числі тих, які опинилися в складних життєвих обставинах отримують психолого-соціальну підтримку у закладі освіти? | Аналіз документів Анкетування | Квітень 2024 | директор |
| 9 | Узагальнення результатів моніторингових досліджень | Матеріали досліджень | Прийняття ефективних управлінських рішень. | Підсумковий наказ за результатами досліджень. | Травень 2024 | Директор |